|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS ознака | Фаза | Почетак | Крај | Опис активности |
| 1 | Сагледавање теме и проблема | 27.08.2025. | 28.08.2025. | Сагледавање теме и проблема истраживања, и методологијом израде |
| 1.1 | Припрема и прикупљање података | 29.08.2025. | 03.09.2025. | Припрема истраживања, дефинисање циљева и прикупљање релевантних просторних података. |
| 1.2 | Формирање циљева, одређивање методологије и обима рада | 29.08.2025. | 03.09.2025. | Формулисање сврхе, опсега и методологије истраживања. |
| 1.3 | Означавање истраживаног простора и релевантних извора података | 29.08.2025. | 03.09.2025. | Избор подручја анализе и проналажење поузданих извора података. |
| 1.4 | Прикупљање података | 29.08.2025. | 03.09.2025. | Преузимање DEM, података о рекама и историјским клизиштама. |
| 1.5 | Провера квалитета и употребљивости података | 29.08.2025. | 04.09.2025. | Провера тачности, формата и релевантности података. |
| 1.6 | Форматирање и прилагођавање података за QGIS анализу | 29.08.2025. | 04.09.2025. | Обрада, форматирање и конверзија података у компатибилан облик за QGIS. |
| 2 | Унос података у QGIS | 05.09.2025. | 08.09.2025. | Унос припремљених података у QGIS окружење |
| 2.1 | QGIS обрада и анализа | 05.09.2025. | 08.09.2025. | Просторна интеграција и анализа података ради утврђивања зона ризика. |
| 2.2 | Анализа терена и просторних односа | 05.09.2025. | 08.09.2025. | Анализа терена (DEM), и локација историјских клизишта ради идентификације локација ризика. |
| 2.3 | Визуелизација резултата | 08.09.2025. | 09.09.2025. | Креирање карти и графичких приказа |
| 3 | Завршна обрада и извештај | 10.09.2025. | 12.09.2025. | Финална провера, извештај и формално затварање истраживања. |
| 3.1 | Провера резултата | 10.09.2025. | 12.09.2025. | Техничка провера тачности и квалитета добијених резултата. |
| 3.2 | Састављање финалног извештаја са резултатима | 11.09.2025. | 12.09.2025. | Састављање извештаја са анализом, мапама и препорукама. |
| 3.3 | Предаја завршних резултата и закључивање рада | 13.09.2025. | 14.09.2025. | Званична предаја резултата и затварање истраживања. |